## 9月主计划
2023年度主计划表
项目信息 | [8 empty] | 公 式 自 动 计 算 区 域
合同号 | 产品 | 生产订单号 | 生产 | 产品类型 | 总产量 | 日产能 | 物料 | 开始生 产日期 | 结束生 产日期 | 工期 (天) | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27
|  |  | 方案 |  |  |  | 到齐 |  |  |  | 45160 | 45161 | 45162 | 45163 | 45164 | 45165 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45171 | 45172 | 45173 | 45174 | 45175 | 45176 | 45177 | 45178 | 45179 | 45180 | 45181 | 45182 | 45183 | 45184 | 45185 | 45186 | 45187 | 45188 | 45189 | 45190 | 45191 | 45192 | 45193 | 45194 | 45195 | 45196
ITMCHT20230019 | 潭东景苑局自管配电 |  | 外协 | 低压柜 | 29 | 7 |  | 2023-08-22 | 2023-08-26 | 5 | 45160: 7; 45161: 7; 45162: 7; 45163: 7; 45164: 1
ITMCHT20230019 | 潭东景苑局自管配电 |  | 自制 | 高压柜 | 12 | 8 |  | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2 | 45161: 8; 45162: 4
|  |  | 自制 | 断路器 | 7 | 5 |  | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2 | 45161: 5; 45162: 2
|  |  | 自制 | 功能车 | 4 | 5 |  | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1 | 45162: 4
ITMCHT20230019 | 潭东景苑局1#总配 |  | 自制 | 高压柜 | 18 | 6 |  | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 3 | 45163: 6; 45164: 6; 45165: 0; 45166: 6
|  |  | 自制 | 断路器 | 15 | 5 |  | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 3 | 45163: 5; 45164: 5; 45165: 0; 45166: 6
|  |  | 自制 | 功能车 | 2 | 5 |  | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 1 | 45166: 2
ITMCHT20230024 | 花冲盛世家园 |  | 外协 | 低压柜 | 36 | 7 |  | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 5 | 45164: 7; 45165: 7; 45166: 7; 45167: 7; 45168: 8
|  |  | 自制 | 高压柜 | 24 | 7 |  | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 4 | 45167: 7; 45168: 7; 45169: 7; 45170: 3
|  |  | 自制 | 断路器 | 18 | 5 |  | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 4 | 45167: 5; 45168: 5; 45169: 5; 45170: 3
|  |  | 自制 | 功能车 | 4 | 5 |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1 | 45170: 4
ITMCHT20230023 | 方兴大道 |  | 自制 | 母线桥 | 1 | 5 |  | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 1 | bar: 45171
ITMCHT20230021 | 瑶海区张高 |  | 自制 | 高压柜 | 12 | 7 |  | 2023-09-02 | 2023-09-04 | 2 | 45171: 7; 45172: 0; 45173: 5
|  |  | 自制 | 断路器 | 7 | 5 |  | 2023-09-02 | 2023-09-04 | 2 | 45171: 5; 45172: 0; 45173: 7
|  |  | 自制 | 功能车 | 2 | 5 |  | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 1 | 45173: 2
|  |  | 自制 | 低压柜 | 15 | 8 |  | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2 | 45174: 8; 45175: 7
ITMMON20230004 | 合肥园博园南入口项目 |  | 自制 | 低压柜 | 1 | 7 |  | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 1 | bar: 45174
ITMCHT20230013 | 新能源汽车 |  | 自制 | 母线桥 | 1 | 5 |  | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 1 | bar: 45175
ITMPEC20230006 | 合肥明珠大酒店改造 |  | 自制 | 低压柜 | 1 | 7 |  | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | bar: 45160 to 45193
ITMCHT20230027 | 瑶海区龙岗 |  | 自制 | 低压柜 | 13 | 7 |  | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2 | 45176: 7; 45177: 6
ITMCHT20230015 | 长丰县双墩局管总配 |  | 自制 | 低压柜 | 19 | 8 |  | 2023-09-09 | 2023-09-11 | 3 | 45178: 8; 45179: 8; 45180: 3
ITMCHT20230015 | 长丰县双墩1#局管分配 |  | 自制 | 低压柜 | 20 | 8 |  | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 3 | 45181: 8; 45182: 8; 45183: 4
ITMCHT20220012 | 宿松路（南二环-深圳路） |  | 自制 | 母线桥 | 2 | 5 |  | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 1 | 45183: 2
ITMCHT20230015 | 长丰县双墩2#局管分配 |  | 自制 | 低压柜 | 20 | 6 |  | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 4 | 45184: 6; 45185: 6; 45186: 0; 45187: 4
ITMCHT20230015 | 长丰县双墩1#/2#局管分配 |  | 自制 | 高压柜 | 25 | 6 |  | 2023-09-19 | 2023-09-23 | 5 | 45188: 6; 45189: 6; 45190: 6; 45191: 6; 45192: 1
ITMCHT20230026 | 梧桐苑一期 | 9151-9164 | 自制 | 低压柜 | 18 | 6 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 3 | 45194: 5; 45195: 8; 45196: 5
|  | 9963-9968 | 自制 | 柜内排 | 6 | 6 |  | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 45190: 6
|  | 9969-9970 | 自制 | 主母排 | 24 | 12 |  | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2 | 45194: 12; 45195: 12
Note on K30: 作者: 9-26公司活动

## 10月主计划
2023年度主计划表
月度日均产能： | 8.1739 | 成套开关柜: | 182 | 断路器折合量： | 6
项目信息 | [8 empty] | 公 式 自 动 计 算 区 域
合同号 |  | 生产订单号 | 生产 | 产品类型 | 总产量 | 日产能 | 物料 | 开始生 产日期 | 结束生 产日期 | 工期 (天) | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26
|  |  | 方案 |  |  |  | 到齐 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ITMCHT20230015 | 长丰县双墩1#自管分配 | 8156-8172 | 自制 | 低压柜 | 22 | 7.3333 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | 3 | 5: 5; 6: 0; 7: 0; 1: 0; 2: 7; 3: 10; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 50539-50320 | 自制 | 柜内排 | 22 | 22 |  | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 1 | 5: 8; 6: 0; 7: 0; 1: 0; 2: 14; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 8569-8577 8586-8590 | 自制 | 主母排 | 22 | 12 |  | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2 | 5: 12; 6: 0; 7: 0; 1: 0; 2: 10; 1: 0; 1: 0; 1: 0
ITMCHT20230026 | 梧桐苑一期 | 9206-9214 | 自制 | 高压柜 | 18 | 8 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 3 | 1: 0; 5: 4; 6: 8; 7: 6; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 9515-9299 | 自制 | 钣金加工 | 18 | 6 |  | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 9333-9347 | 自制 | 柜内排 | 18 | 8 |  | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 9204-9205 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 1: 0; 7: 3; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 9354 | 自制 | 转运车 | 2 | 2 |  | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 1 | 1: 0; 7: 2; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 9321-9332 | 自制 | 主母排 | 18 | 10 |  | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
ITMCHT20230015 | 长丰县双墩1#自管分配 | 8364-8376 | 自制 | 高压柜 | 16 | 8 | 2023-09-25 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 3 | 1: 0; 7: 4; 1: 8; 2: 4; 1: 0; 1: 0
|  | 8418-8522 | 自制 | 钣金加工 | 16 | 6 |  | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 8389 | 自制 | MVB | 11 | 4 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 8399-8402 | 自制 | 功能车 | 5 | 5 |  | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 1: 0; 5: 5; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 8407-8408 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 1: 0; 5: 3; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 8523-8568 | 自制 | 柜内排 | 16 | 8 |  | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 8569-8590 | 自制 | 主母排 | 16 | 10 |  | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2 | 1: 0; 4: 10; 5: 6; 1: 0; 1: 0; 1: 0
ITMPEC20230032 | 合肥佳海产业园C区开闭所 | 50307 | 自制 | 断路器 | 1 | 5 |  | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 1 | 1: 0; 1: 1; 1: 0; 1: 0
ITMCHT20230030 | 战前安置小区 1#自管 | 9420-9425 | 自制 | 低压柜 | 8 | 8 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 1: 0; 1: 0; 3: 8; 1: 0; 1: 0
|  | 暂无 | 自制 | 柜内排 | 8 | 8 |  | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | 1: 0; 1: 0; 2: 8; 1: 0; 1: 0
|  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 8 | 8 |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1 | 1: 0; 1: 0; 3: 8; 1: 0; 1: 0
ITMCHT20230030 | 战前安置小区 1#自管 | 9447-9457 | 自制 | 高压柜 | 14 | 8 | 2023-10-08 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2 | 1: 0; 1: 0; 4: 8; 5: 6; 1: 0; 1: 0
|  | 9466-9562 | 自制 | 钣金加工 | 14 | 5 |  | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 3 | 1: 0; 1: 5; 2: 5; 3: 4; 1: 0; 1: 0
|  | 9563-9581 | 自制 | 柜内排 | 14 | 8 |  | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2 | 1: 0; 1: 0; 2: 8; 3: 6; 1: 0; 1: 0
|  | 9444-9445 | 自制 | 功能车 | 4 | 4 |  | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 1: 0; 1: 0; 5: 4; 1: 0; 1: 0
|  | 9464-9465 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 1: 0; 1: 0; 5: 3; 1: 0; 1: 0
|  | 9569-9581 | 自制 | 主母排 | 22 | 10 |  | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 3 | 1: 0; 1: 0; 4: 10; 5: 10; 6: 2; 1: 0; 1: 0
ITMCHT20230030 | 战前安置小区 2#自管 | 9458-9463 | 自制 | 高压柜 | 8 | 8 | 2023-10-08 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 1: 0; 1: 0; 6: 8; 1: 0; 1: 0
|  | 9466-9562 | 自制 | 钣金加工 | 8 | 5 |  | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2 | 1: 0; 1: 0; 4: 5; 5: 3; 1: 0; 1: 0
|  | 9563-9581 | 自制 | 柜内排 | 8 | 8 |  | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | 1: 0; 1: 0; 5: 8; 1: 0; 1: 0
|  | 9446 | 自制 | 功能车 | 2 | 2 |  | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 1: 0; 1: 0; 6: 2; 1: 0; 1: 0
|  | 9464-9465 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 1: 0; 1: 0; 6: 3; 1: 0; 1: 0
|  | 9563-9568 | 自制 | 主母排 | 8 | 8 |  | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 1: 0; 1: 0; 6: 8; 1: 0; 1: 0
ITMCHT20230030 | 战前安置小区 2#自管 | 9426-9431 | 自制 | 低压柜 | 8 | 8 | 2023-10-08 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 1: 0; 1: 0; 7: 8; 1: 0; 1: 0
|  | 暂无 | 自制 | 柜内排 | 8 | 8 |  | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | 1: 0; 1: 0; 6: 8; 1: 0; 1: 0
|  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 8 | 8 |  | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 1 | 1: 0; 1: 0; 7: 8; 1: 0; 1: 0
ITMCHT20230015 | 长丰县双墩2#自管分配 | 8189-8200 | 自制 | 低压柜 | 15 | 8 | 2023-09-25 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2 | 1: 0; 7: 7; 1: 8; 1: 8; 2: 7; 1: 0
|  | 50329-50338 | 自制 | 柜内排 | 15 | 8 |  | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2 | 1: 0; 1: 0; 6: 8; 7: 7; 1: 0; 1: 0
|  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 15 | 10 |  | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2 | 1: 0; 1: 6; 1: 10; 2: 5; 1: 0
ITMCHT20230015 | 长丰县双墩2#自管分配 | 8377-8384 | 自制 | 高压柜 | 10 | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2 | 1: 0; 1: 0; 3: 3; 4: 7; 1: 0; 3: 7; 4: 3; 1: 0
|  | 8418-8522 | 自制 | 钣金加工 | 10 | 5 |  | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2 | 1: 0; 1: 0; 7: 5; 1: 0; 2: 5; 1: 0
|  | 8390 | 自制 | MVB | 7 | 5 |  | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 2: 5; 3: 2; 1: 0
|  | 8403-8404 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 2: 3; 1: 0
|  | 8407-8408 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 3: 3; 1: 0
|  | 8523-8568 | 自制 | 柜内排 | 10 | 5 |  | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | 8569-8590 | 自制 | 主母排 | 10 | 10 |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
| 滨湖欣园3#总配 | 暂无 | 自制 | 母线桥 | 1 | 1 |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 6: 1; 1: 0
ITMCHT20230022 | 湖畔新城二期 开闭所 | 9718-9725 | 自制 | 高压柜 | 20 | 8 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 3: 4; 4: 8; 5: 8; 6: 4; 1: 0
|  | 9738-9845 | 自制 | 钣金加工 | 20 | 5 |  | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 4 | 1: 0; 1: 0; 5: 5; 6: 5; 7: 5; 1: 0; 2: 5; 1: 0
|  | 9736-9737 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 5: 3; 1: 0
|  | 50341 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 5: 3; 1: 0
|  | 9846-9863 | 自制 | 柜内排 | 20 | 10 |  | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | 1: 0; 1: 0; 5: 10; 6: 10; 1: 0; 1: 0
|  | 9894-9911 | 自制 | 主母排 | 20 | 10 |  | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 2: 10; 3: 10; 1: 0
ITMCHT20230022 | 湖畔新城二期 1#总配 | 8875-8885 | 自制 | 低压柜 | 18 | 9 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 7: 9; 1: 0; 2: 9
|  | 暂无 | 自制 | 柜内排 | 18 | 10 |  | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 10; 5: 8; 1: 0
|  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 18 | 10 |  | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 10; 2: 8
ITMCHT20230022 | 湖畔新城二期 1#总配 | 9683-9691 | 自制 | 高压柜 | 16 | 7 |  | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 7: 5; 1: 0; 3: 4; 4: 7; 5: 2
|  | 9738-9845 | 自制 | 钣金加工 | 16 | 5 |  | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 4 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 3: 5; 4: 5; 5: 5; 6: 1; 1: 0
|  | 9728-9729 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 3
|  | 50341 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 5: 3
|  | 9846-9863 | 自制 | 柜内排 | 16 | 10 |  | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2 | 1: 0; 1: 0; 7: 10; 1: 0; 2: 6; 1: 0
|  | 9882-9893 | 自制 | 主母排 | 16 | 10 |  | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2 | 1: 0; 1: 0; 7: 10; 1: 0; 2: 6; 1: 0
ITMCHT20230022 | 湖畔新城二期 3#分配 | 8922-8928 | 自制 | 低压柜 | 9 | 9 |  | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 5: 9
|  | 暂无 | 自制 | 柜内排 | 9 | 10 |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 2: 10
|  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 9 | 10 |  | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 3: 10
Note on J9: 作者: 10/2-10/3加班
Note on J59: wss: 加工好通知镀银，要求10-16回
Note on J68: wss:10-17安排镀银10-20回

## 11月主计划
2023年度主计划表
2023年度主计划表
|  | 月度日均产能： | 8.024 | 成套开关柜: | 197 | 断路器折合量： | 3.6
填写区域 | [10 empty] | 公 式 自 动 计 算 区 域
合同号 | 内部订单号 | 合同号 | 产品 | 生产订单号 | 生产 | 产品类型 | 总产量 | 日产能 | 物料 | 开始生 产日期 | 结束生 产日期 | 工期 (天) | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26
[5 empty] | 方案 |  |  |  | 到齐 |  |  |  | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
|  | ITMCHT20230022 | 湖畔新城二期 2#总配 | 8886-8896 | 自制 | 低压柜 | 18 | 8 |  | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 3 | 6: 8; 7: 8; 1: 0; 2: 2; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 柜内排 | 18 | 10 |  | 2023-10-22 | 2023-10-31 | 2 | 6: 10; 7: 10; 1: 0; 2: 10; 3: 8; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 18 | 10 |  | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 2 | 7: 10; 1: 0; 2: 8; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230022 | 湖畔新城二期 1#分配 | 8897-8910 | 自制 | 低压柜 | 18 | 8 |  | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 3 | 1: 0; 2: 8; 3: 8; 4: 2; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 柜内排 | 18 | 10 |  | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2 | 6: 10; 7: 8; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 18 | 10 |  | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2 | 1: 0; 4: 10; 5: 8; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230022 | 湖畔新城二期 2#分配 | 8911-8921 | 自制 | 低压柜 | 18 | 8 |  | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 3 | 1: 0; 5: 8; 6: 8; 7: 2; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 柜内排 | 18 | 10 |  | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 2 | 7: 10; 1: 0; 2: 8; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 18 | 10 |  | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2 | 1: 0; 2: 10; 3: 8; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230029 | 葛大店幸福城BC区 1#分配 | 9402-9408 | 自制 | 低压柜 | 9 | 8 |  | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 2 | 1: 0; 7: 8; 1: 0; 2: 1; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 柜内排 | 9 | 10 |  | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 1: 0; 4: 10; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 9 | 10 |  | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 1 | 1: 0; 7: 10; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230029 | 葛大店幸福城BC区 总配 | 9389-9401 | 自制 | 低压柜 | 20 | 8 |  | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 3 | 1: 0; 1: 0; 2: 8; 3: 8; 4: 4; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 柜内排 | 20 | 10 |  | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | 1: 0; 5: 10; 6: 10; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 20 | 10 |  | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 2 | 1: 0; 7: 10; 1: 0; 2: 10; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230029 | 葛大店幸福城BC区 2#分配 | 9409-9419 | 自制 | 低压柜 | 18 | 8 |  | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 3 | 1: 0; 1: 0; 4: 8; 5: 8; 6: 2; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50155-50180、50229-50288 | 自制 | 柜内排 | 18 | 10 |  | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 2 | 1: 0; 7: 10; 1: 0; 2: 8; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50181-50228 | 自制 | 主母排 | 18 | 10 |  | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 1: 0; 1: 0; 4: 10; 5: 8; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230029 | 葛大店幸福城BC区 总配 | 9993-9999、50000-50001 | 自制 | 高压柜 | 18 | 8 |  | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 3 | 1: 0; 1: 0; 6: 8; 7: 8; 1: 0; 2: 2; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50029-50154 | 自制 | 钣金加工 | 18 | 5 |  | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 4 | 1: 0; 6: 5; 7: 5; 1: 0; 2: 5; 3: 3; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 9985-9986 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 1 | 1: 0; 1: 0; 7: 3; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50339-50340 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 3; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50155-50180、50229-50288 | 自制 | 柜内排 | 18 | 10 |  | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2 | 1: 0; 6: 10; 7: 8; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50181-50228 | 自制 | 主母排 | 18 | 10 |  | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | 1: 0; 1: 0; 2: 10; 3: 8; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230029 | 葛大店幸福城BC区 1#分配 | 50013-50020 | 自制 | 高压柜 | 10 | 8 |  | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 3: 8; 4: 2; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50029-50154 | 自制 | 钣金加工 | 10 | 5 |  | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2 | 1: 0; 1: 0; 6: 5; 7: 5; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 9989-9990 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 3; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50339-50340 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 3; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50155-50180、50229-50288 | 自制 | 柜内排 | 10 | 10 |  | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 1: 0; 1: 0; 2: 10; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50181-50228 | 自制 | 主母排 | 10 | 10 |  | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 1: 0; 1: 0; 4: 10; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMPEC20230031 | 新桥佳海 | 50371-50377 | 自制 | 高压柜 | 13 | 8 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 8; 5: 5; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50378-50508 | 自制 | 钣金加工 | 13 | 5 |  | 2023-11-09 | 2023-11-11 | 3 | 1: 0; 1: 0; 5: 5; 6: 5; 7: 3; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50370 | 自制 | 功能车 | 1 | 3 |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 3; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50583 | 自制 | 转运车 | 2 | 2 |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 5: 2; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50509-50582 | 自制 | 柜内排 | 13 | 10 |  | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2 | 1: 0; 1: 0; 6: 10; 7: 3; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50517-50531 | 自制 | 主母排 | 13 | 10 |  | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 10; 5: 3; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230027 | 瑶海区龙岗 | 50935 | 自制 | 母线桥 | 1 | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 7: 1; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50936-50951 | 自制 | 铜排 | 15 | 10 |  | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 10; 5: 5; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50952-50960 | 自制 | 板材 | 14 | 10 |  | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 10; 5: 4; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230029 | 葛大店幸福城BC区 2#分配 | 50021-50028 | 自制 | 高压柜 | 12 | 8 |  | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 6: 8; 7: 4; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50029-50154 | 自制 | 钣金加工 | 12 | 5 |  | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 5; 5: 5; 6: 2; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 9991-9992 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 2: 3; 1: 0
|  |  |  | 50339-50340 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 2: 3; 1: 0
|  |  |  | 50155-50180、50229-50288 | 自制 | 柜内排 | 12 | 10 |  | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 1: 0; 1: 0; 3: 10; 4: 2; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50181-50228 | 自制 | 主母排 | 12 | 10 |  | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 3: 10; 4: 2; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230022 | 湖畔新城二期 1#分配 | 9675-9682 | 自制 | 高压柜 | 12 | 8 |  | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 8; 2: 4; 1: 0
|  |  |  | 9738-9845 | 自制 | 钣金加工 | 12 | 5 |  | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 5; 5: 5; 6: 2; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 9726-9727 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 3; 1: 0
|  |  |  | 50341 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 2: 3; 1: 0
|  |  |  | 9846-9863 | 自制 | 柜内排 | 12 | 10 |  | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 5: 10; 6: 2; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 9882-9893 | 自制 | 主母排 | 12 | 10 |  | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 10; 2: 2; 1: 0
|  | ITMCHT20230022 | 湖畔新城二期 2#总配 | 9700-9709 | 自制 | 高压柜 | 16 | 8 |  | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 2: 8; 3: 8; 1: 0
|  |  |  | 9738-9845 | 自制 | 钣金加工 | 18 | 5 |  | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 4 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 5; 5: 5; 6: 5; 7: 3; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 9732-9733 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 2: 3; 1: 0
|  |  |  | 50341 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 3: 3; 1: 0
|  |  |  | 9846-9863 | 自制 | 柜内排 | 20 | 10 |  | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 5: 10; 6: 10; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 9882-9893 | 自制 | 主母排 | 20 | 10 |  | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 2: 10; 3: 10; 1: 0
|  | ITMCHT20230031 | 珠江路 | 50608-50612 | 自制 | 低压柜 | 15 | 8 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 5: 8; 6: 7; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 柜内排 | 15 | 10 |  | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 3: 10; 4: 5; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 15 | 10 |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 10; 5: 5; 1: 0
Note on M23: wss:11-06送去镀银 11-9号镀银回来
Note on M31: 安排11-4镀银,11-06回
Note on M38: 作者: 11-08镀银，11-10回
Note on M52: 作者: 11-10镀银，11-14回公司
Note on M53: 作者: 11-16镀银11-18回公司

## 12月主计划
2023年度主计划表
2023年度主计划表
|  | 月度日均产能： | 8.04 | 成套开关柜: | 201 | 断路器折合量： | 0
填写区域 | [10 empty] | 公 式 自 动 计 算 区 域
合同号 | 内部订单号 | 合同号 | 产品 | 生产订单号 | 生产 | 产品类型 | 总产量 | 日产能 | 物料 | 开始生 产日期 | 结束生 产日期 | 工期 (天) | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-27
[5 empty] | 方案 |  |  |  | 到齐 |  |  |  | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2
|  | ITMCHT20230022 | 潭东景苑 | 9700-9709 | 自制 | 母线桥 | 2 | 2 |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 2: 2
|  |  |  | 9738-9845 | 自制 | 钣金加工 | 2 | 5 |  | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 7: 5
|  |  |  | 9732-9733 | 自制 | 铜排 | 2 | 3 |  | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230031 | 珠江路 | 50630-50642 | 自制 | 高压柜 | 27 | 8 |  |  |  | 4 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50624-50626 | 自制 | 断路器 | 22 | 6 |  |  |  | 4 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50647-50790 | 自制 | 钣金加工 | 27 | 5 |  |  |  | 6 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50627-50629 | 自制 | 功能车 | 5 | 3 |  |  |  | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50643-50646 | 自制 | 转运车 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50791-50875 | 自制 | 柜内排 | 27 | 10 |  |  |  | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 27 | 10 |  |  |  | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230032 | 珠江路 | 50617-50621 | 自制 | 高压柜 | 8 | 8 |  |  |  | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 柜内排 | 6 | 10 |  |  |  | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 暂无 | 自制 | 主母排 | 6 | 10 |  |  |  | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230029 | 葛大店幸福城BC区 开闭所 | 50002-50012 | 自制 | 高压柜 | 20 | 8 |  |  |  | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50029-50154 | 自制 | 钣金加工 | 20 | 5 |  |  |  | 4 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 9987-9988 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50339-50340 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50155-50180、50229-50288 | 自制 | 柜内排 | 20 | 10 |  |  |  | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50181-50228 | 自制 | 主母排 | 20 | 10 |  |  |  | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
ITMCHT20230029 |  | ITMCHT20230022 | 湖畔新城二期 2#分配 | 9692-9699 | 自制 | 高压柜 | 12 | 8 |  |  |  | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 9738-9845 | 自制 | 钣金加工 | 12 | 5 |  |  |  | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 9730-9731 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 50341 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  |  | 9846-9863 | 自制 | 柜内排 | 12 | 10 |  |  |  | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
ITMCHT20230029 |  |  |  | 9882-9893 | 自制 | 主母排 | 12 | 10 |  |  |  | 2 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  | ITMCHT20230022 | 湖畔新城二期 3#分配 | 9710-9717 | 自制 | 高压柜 | 10 | 7 |  |  |  | 2
|  |  |  | 9738-9845 | 自制 | 钣金加工 | 10 | 6 |  |  |  | 2
|  |  |  | 9734-9735 | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  |  |  | 1
|  |  |  | 50341 | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  |  |  | 1
|  |  |  | 9846-9863 | 自制 | 柜内排 | 10 | 10 |  |  |  | 1
|  |  |  | 9882-9893 | 自制 | 主母排 | 10 | 10 |  |  |  | 1
|  | ITMAMS20230007 | 涡阳县华都安置小区 |  | 自制 | 高压柜 | 4 | 7 |  |  |  | 1
[5 empty] | 自制 | 钣金加工 | 4 | 6 |  |  |  | 1
[5 empty] | 自制 | 功能车 | 3 | 3 |  |  |  | 1
[5 empty] | 自制 | 转运车 | 3 | 3 |  |  |  | 1
[5 empty] | 自制 | 柜内排 | 4 | 10 |  |  |  | 1
[5 empty] | 自制 | 主母排 | 4 | 10 |  |  |  | 1

## Sheet2
2023年度主计划表
#VALUE!
填写区域 | [8 empty] | 公 式 自 动 计 算 区 域
合同号 | 内部订单号 | 产品 | 生产 | 产品类型 | 总产量 | 日产能 | 物料 | 开始生 产日期 | 结束生 产日期 | 工期 (天) | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27
|  |  | 方案 |  |  |  | 到齐 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ITMCHT20230026 |  |  | 自制 | 高压柜 | 18 | 8 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 3 | 1: 0; 1: 8; 2: 8; 3: 2; 1: 0; 1: 0
|  |  | 自制 | 柜内排 | 18 | 8 |  |  |  | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | 18 | 10 |  |  |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230015 |  |  | 自制 | 低压柜 | 22 | 8 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 3 | 5: 8; 6: 8; 7: 6; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  | 自制 | 柜内排 | 22 | 7 |  |  |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | 22 | 7 |  |  |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230015 |  |  | 自制 | 高压柜 | 16 | 8 |  | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2 | 1: 0; 4: 8; 5: 8; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  | 自制 | MVB | 11 | 5 |  |  |  | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 柜内排 | 16 | 8 |  |  |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | 16 | 10 |  |  |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230015 |  |  | 自制 | 低压柜 | 15 | 8 |  | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2 | 1: 0; 6: 8; 7: 7; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  | 自制 | 柜内排 | 15 | 5 |  |  |  | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | 15 | 10 |  |  |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230015 |  |  | 自制 | 高压柜 | 10 | 8 |  | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2 | 1: 0; 1: 0; 4: 8; 5: 2; 1: 0; 1: 0
|  |  | 自制 | MVB | 7 | 5 |  |  |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 柜内排 | 10 | 5 |  |  |  | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230030 |  |  | 自制 | 高压柜 | 22 | 8 |  | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 3 | 1: 0; 1: 0; 6: 8; 7: 8; 1: 0; 2: 6; 1: 0
|  |  | 自制 | 柜内排 | 22 | 6 |  |  |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230030 |  |  | 自制 | 高压柜 | 8 | 8 |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 3: 8; 1: 0
|  |  | 自制 | 柜内排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230030 |  |  | 自制 | 低压柜 | 8 | 8 |  | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 4: 8; 1: 0
|  |  | 自制 | 柜内排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230030 |  |  | 自制 | 低压柜 | 8 | 8 |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 5: 8; 1: 0
|  |  | 自制 | 柜内排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230029 |  |  | 自制 | 高压柜 | 20 | 8 |  | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 6: 8; 7: 8; 1: 0; 2: 4
|  |  | 自制 | 柜内排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230029 |  |  | 自制 | 低压柜 | 20 | 8 |  | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 3: 8; 4: 8; 5: 4
|  |  | 自制 | 柜内排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230029 |  |  | 自制 | 高压柜 | 18 | 8 |  | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 3 | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
|  |  | 自制 | 柜内排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230029 |  |  | 自制 | 高压柜 | 10 |  |  | 2023-11-03 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 柜内排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230029 |  |  | 自制 | 低压柜 | 9 |  |  | 2023-11-06 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 柜内排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230029 |  |  | 自制 | 高压柜 | 12 |  |  | 2023-11-09 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 柜内排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ITMCHT20230029 |  |  | 自制 | 低压柜 | 18 |  |  | 2023-11-12 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 柜内排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 自制 | 主母排 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on F14: 作者: 功能车5台
Note on F21: 作者: 功能车3台